REPUBLIQUE DU MALI

Un Peuple – Un But – Une Foi

Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) du Gouvernement -2013-2014

29 Mars 2013

SOMMAIRE

I.	Contexte	1

II.	Nécessité de réajuster les objectifs et actions du Gouvernement	1

III.	Eléments du Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-2014) du Gouvernement	2

IV.	Coût du plan d’actions prioritaires d’urgence 2013-2014	4

V.	Financement du PAPU 2013-2014	6

VI.	Mécanisme de suivi-évaluation du PAPU 2013-2014.	6

VII.	Mise en œuvre du Fonds fiduciaire	7

VIII.	Conclusions	9

IX.	Engagements du Gouvernement	9

Annexe 1 : Matrice du Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) du Gouvernement 2013-2014	11

Annexe 2 : Mécanismes de Gestion de la crise	51

Annexe 3 : comparaison des d’actions qui concourent directement et à court terme pour maintenir ou améliorer les indicateurs de développement humain	52

Acronymes

| ANICT | Agence Nationale d’Investissement des Collectivités Territoriales |
| --- | --- |
| ANPE | Agence Nationale pour l’Emploi des Jeunes |
| AQMI | Al-Qaïda au Maghreb islamique |
| BCEAO | Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest |
| BSI | Budget Spécial d’Investissement |
| CANAM | Caisse Nationale d’Assurance Maladie |
| CCAT | Cadre Conjoint des Nations Unies d’Appui à la Transition au Mali |
| CEDEAO | Communauté Economique des États de l'Afrique de l'Ouest |
| CNRDRE | Comité National de Redressement de la Démocratie et de la Restauration de l’Etat |
| CSCRP | Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté |
| CT/CSLP | Cellule Technique du Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté |
| FCFA | Franc de la Communauté Financière Africaine |
| HCNLS | Haut Conseil National de Lutte contre le SIDA |
| IHPC | Indice Harmonié des Prix à la Consommation |
| INPS | Institut National de Prévoyances Sociales |
| INSTAT | Institut National de la Statistique |
| LF | Loi de Finances |
| MNLA | Mouvement National pour la Libération de l’Azawad |
| MUJAO | Mouvement pour l’Unicité et le Jihad en Afrique de l’Ouest |
| ODHD/LCP | Observatoire du Développement Humain Durable et de la Lutte Contre la Pauvreté |
| OMATHO | Office Malien du Tourisme et de l’Hôtellerie |
| OMD | Objectifs du Millénaire pour le Développement. |
| OPAM | Office des Produits Agricoles du Mali |
| OSC | Organisations de la Société Civile |
| PAGAM/GFP 2 | Programme d’Action Gouvernementale pour l’Amélioration de la Gestion des Finances Publiques (PAGAM/GFP, Phase II |
| PAP 2012-2017 | Plan d’Actions Prioritaires du CSCRP 2012-2017 |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| PTF | Partenaires Techniques et Financiers |
| SHA | Secrétariat à l’Harmonisation de l’Aide |
| TP | Transition Politique |
| UA | Union Africaine |
| VIH/SIDA | Virus de l’Immunodéficience Humaine/Syndrome Immuno Déficience Acquise |

# Contexte

Les évènements du 22 mars 2012 ont plongé le pays dans une situation de crise politique, sociale, institutionnelle, sécuritaire et économique sans précédent.

En particulier, au cours de l’année 2012, des groupes armés à visée indépendantistes et impliqués dans divers  trafics (drogues, armes…) ont occupé les trois régions administratives du Nord (Gao, Kidal, Tombouctou) ainsi qu’une bonne partie de la région de Mopti et imposé leur loi de terreur sur les populations locales (viols, mutilations, lapidations, flagellations, autres atteintes aux droits de l’Homme).  En parallèle, l’instabilité politique, désapprouvée par la communauté internationale, a entraîné la suspension des aides directes à l’Etat. Ainsi, le budget de l’Etat a baissé d’environ 30% en 2012.

Dans le cadre de la médiation de la communauté internationale, des arrangements politico institutionnels ont été faits pour le retour à un pouvoir civil et à une vie constitutionnelle normale. Ainsi, un Président de la République par intérim a été investi, un Gouvernement d’union nationale mis en place et une feuille de route de la transition a été adoptée par le Gouvernement et approuvée par l’Assemblée Nationale. L’année 2013 commence avec beaucoup d’espoir quant au retour des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) et la reprise effective de la coopération.

Le présent Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-204) constitue l’annexe opérationnelle de la Feuille de Route. Son horizon temporel dépasse celui de la Feuille de Route de la transition), afin de permettre une programmation optimale des financements dans cette période de crise, d’une part et d’autre part, d’atteindre les objectifs de la Feuille de Route tout en facilitant une reprise cohérente des ambitions de développement à moyen terme exprimées dans le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017 (CSCRP 2012-2017).

Le présent Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-204) constituera le cadre de référence national, il vise à préserver les acquis sociaux.

Plus spécifiquement, il s’agira : (i) d’appuyer l’organisation de l’aide humanitaire et les secours aux populations déplacées et celles restées dans les zones précédemment sous occupation ; (ii) de consolider la Paix et la Sécurité ; (iii) d’organiser des élections libres, transparentes et crédibles (iv) de favoriser le retour des PTF et le renforcement du cadre de partenariat avec ceux-ci.

# Nécessité de réajuster les objectifs et actions du Gouvernement

Le CSCRP 2012-2017 adopté par le Gouvernement du Mali le 28 décembre 2011 pour la période 2012-2017 fédère dans un document cadre cohérent, l’ensemble des politiques et stratégies sectorielles tout en identifiant les besoins financiers ainsi que les moyens de les couvrir.

Le Gouvernement réaffirme son engagement à mettre en œuvre le CSCRP2012-2017, tout en reconnaissant les retards accusés dans sa mise en œuvre à cause de l'émergence de nouvelles réalités. En effet, le Gouvernement estime que les objectifs de  moyen terme du CSCRP2012-2017 de même que les programmes identifiés dans le PAP 2012-2017 pour atteindre ces objectifs  restent tout à fait pertinents. Les objectifs et programmes du CSCRP2012-2017 sont le fruit d’un long travail largement participatif et impliquant l’ensemble des acteurs : Administration centrale, déconcentrée et décentralisée, organisations de la société civile et du secteur privé, monde universitaire, médias, syndicats, partenaires techniques et financiers.

Cependant, compte tenu du retard accusé dans la mise en œuvre du CSCRP au titre de l’année 2012, des contraintes de ressources (suspension des aides et appuis extérieurs) et des nouveaux défis nés de la crise, l’élaboration d’un Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence s’impose pour le court terme. Ce réajustement devrait permettre d’aligner les priorités de ce plan d’action d’urgence avec les objectifs de la transition politique, mais aussi d’en faire un référentiel dans le cadre de l’intervention du Gouvernement et de ses partenaires au cours de cette période de transition.

La suspension des aides et appuis extérieurs au budget d’Etat a impacté négativement l’activité économique, entraînant une récession économique de l’ordre de 1,2% en 2012 avec  l’effondrement du secteur privé. Cette situation a eu comme conséquence une réduction de 250 milliards de FCFA des dépenses publiques en 2012 par rapport à 2011, limitant ainsi les efforts de l’Etat dans la mise en œuvre du CSCRP 2012-2017 et de l’atteinte des objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD).

Les ambitions de développement du Mali reposent en grande partie sur les contributions des PTF dans le financement de ses politiques et stratégies, notamment le CSCRP. La contribution des PTF dans le Budget de l’Etat est ainsi substantielle et s’élève à près de 70% du financement du Budget Spécial d’Investissement (BSI). La suspension de l’aide des partenaires dans une situation de ce genre remet en cause l’essentiel des objectifs à court terme.

Le présent Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-2014) du Gouvernement est produit en vue d’identifier les principales actions à entreprendre afin d’accompagner les actions politiques (Feuille de route) pour une sortie rapide de crise et plaider pour la mobilisation des ressources extérieures dans le cadre de la mise en œuvre totale ou d’actions minimales du CSCRP 2012-2017 qui concourent au moins à sauvegarder les acquis au niveau des indicateurs de développement humain. Ainsi, il permet de maintenir la logique (à moyen terme) des documents stratégiques, notamment le CSCRP. Il contribue aussi à concilier les objectifs de la transition politique avec ceux du CSCRP à court terme. Il servira de cadre de référence pour les actions de développement pour la période 2013-2014 et la base du réajustement du document du CSCRP 2012-2017 à moyen terme.

# Eléments du Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-2014) du Gouvernement

Les actions du Gouvernement de transition transcrites dans la feuille de route (adoptée par l’Assemblée Nationale le mardi 29 janvier 2013) concourent à l’atteinte des deux objectifs majeurs de la transition politique, à savoir :

- le rétablissement de l’intégrité territoriale du pays par la reconquête du Nord ;

- l’organisation d’élections générales transparentes et crédibles.

Elles concernent en outre les défis ci-après auxquels le Gouvernement doit faire face :

- assurer la sécurité physique pour tous les citoyens,

- assurer la paix sociale,

- assurer la relance de l'économie,

- restaurer l’Etat de droit,

- amener nos partenaires à reprendre la coopération au développement,

- poursuivre la lutte contre la corruption, le népotisme et l’exclusion,

- améliorer les conditions de vie des populations du Nord (Aide d’urgence, Education, Santé, Energie et eau potable),

- créer les conditions pour le retour à une vie normale dans les zones libérées par la réhabilitation des infrastructures administratives, sécuritaires, économiques, sociales et culturelles et le redéploiement des agents de l’Etat,

- fournir une assistance à la réinsertion socio-économique des personnes qui ont perdu tout ou partie de leurs moyens de subsistance,

- sauvegarder l'unité nationale et la cohésion sociale en veillant à ce qu’il n’y ait pas actes d’exactions et de vengeance préjudiciables à la cohésion de la Nation,

- mettre en place, dès la fin des opérations militaires, un programme de dialogue ad hoc, afin d’apaiser les tensions intra et intercommunautaires et réussir ainsi la cohabitation et le vivre ensemble entre tous les Maliens.

C’est ainsi que les critères de définition des priorités ont été arrêtés. Les priorités en matière de dépenses demeurent le fonctionnement minimum de l’Administration, les dépenses militaires pour la reconquête des régions du Nord, le paiement de la dette intérieure et extérieure afin de préserver la crédibilité de l’Etat, le maintien des acquis en matière d’accès aux services sociaux de base, la réhabilitation des infrastructures et la sécurité alimentaire des populations à travers la subvention des intrants agricoles.

De ces critères, on peut spécifiquement noter que la sauvegarde des acquis sociaux est un élément important pour le Gouvernement de transition. Pour ce faire, il compte s’appuyer sur la mise en œuvre en 2013-2014 des actions essentielles prévues en 2012-213 dans le PAP 2012-2017 du CSCRP. Cependant, le Gouvernement est conscient de la contrainte des ressources et des besoins nouveaux nés de la crise. C’est pour cette raison qu’il a été tiré du PAP 2012-2017 un certain nombre d’actions qui concourent directement et à court terme à maintenir ou améliorer les indicateurs de développement humain.

Ces actions ont été mises en ensemble dans un Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU 2013-2014) pour d’éviter une détérioration rapide des indicateurs de développement humain. Les domaines couverts par le PAPU sont essentiellement la sécurité et la paix, les secteurs sociaux, l’emploi et la formation professionnelle, le développement rural, la relance de l’économie, la réhabilitation des infrastructures de base et la gouvernance politique et financière. Le PAPU peut effectivement servir de point de départ pour la coordination entre les donateurs et la mobilisation des ressources.

A titre de rappel, le CSCRP 2012-2017 a pour objectif global d’accélérer la mise en œuvre des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD), à travers un développement inclusif basé sur la réduction de la pauvreté et des inégalités. Il repose sur deux axes préalables (1- le renforcement de la paix et de la sécurité  et 2- la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique) et trois grands axes stratégiques (1- la promotion d’une croissance accélérée, durable, favorable aux pauvres et créatrice d’emplois et d’activités génératrices de revenu, 2- le renforcement des bases à long terme du développement et l’accès équitable aux services sociaux de qualité et 3- le développement institutionnel et la gouvernance).

Des vingt deux (22) principaux objectifs spécifiques du CSCRP 2012-2017, huit (08) sont directement liés à ceux de la transition politique, à savoir :

- Garantir un climat de paix et de sécurité favorable au développement ;

- Renforcer la gestion macroéconomique ;

- Accroître la production agro-sylvo-pastorale et soutenir l'émergence d'agro-industries ;

- Améliorer la qualité de l’Education, et développer l’accès au savoir et aux compétences ;

- Assurer à tous l'accès aux soins de qualité ;

- Réduire les inégalités sociales, notamment par la mise en œuvre de la politique de protection sociale ;

- Eradiquer l‘insécurité alimentaire ;

- Améliorer la gestion des finances publiques et lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière.

La loi de finances 2013 prend en compte une bonne partie des objectifs de la feuille de route, notamment les besoins nouveaux (humanitaires, réfugiés, contrôle des zones récupérées, élections, redéploiement de l’Administration, réinstallation des populations déplacées, etc.). Mais compte tenu de l’ampleur et de l’urgence des actions à mener, les dotations budgétaires sont largement insuffisantes pour couvrir l’intégralité des besoins. Les PTF et la communauté internationale seront assez sollicités pour compléter le financement, c’est-à-dire l’écart de financement entre le budget d’Etat 2013 et le coût du PAPU 2013-2014, soit sous forme d’appui budgétaire direct, soit par le mécanisme du fonds fiduciaire qui est en train d’être mis en place.

# Coût du plan d’actions prioritaires d’urgence 2013-2014

L’approche utilisée pour l’évaluation du Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-2014) a été de se référer aux estimations de coûts faites dans le Plan d’Actions Prioritaires (PAP 2012-2017) du CSCRP 2012-2017. Ces estimations ont été faites en lien étroit avec les acteurs chargés de mettre en œuvre les actions prévues. L’évaluation a été complétée par les  coûts des principales actions proposées par le Gouvernement pour l’opérationnalisation de la Feuille de route.

Ainsi les coûts prévus pour les années 2012-2013 ont été systématiquement reconduits pour chaque objectif ou activité retenu dans le  Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-2014). Cependant, l’évaluation des besoins nouveaux nés de la crise a permis d’inclure les actions prévues dans le cadre de la feuille de route et procéder à un réajustement global du coût du présent PAPU.

Le coût global du Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-204) est estimé à 2 709 milliards (deux mille sept cent neuf milliards) de FCFA. Il représente environ 27,8% du coût du PAP 2012-2017 initial du CSCRP. Il concerne principalement des activités liées à la transition politique et celles indispensables pour soutenir et accompagner les acquis dans les domaines sociaux.

Récapitulatif du coût du Plan d’Action Prioritaires d’Urgence (PAPU-2013-204)

| Objectifs | Coût total du |  | Coût annuel |  | TOTAL P.A.P CSCRP 2012-17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PAPU 2013-2014 | % du PAPU | du PAPU 2013-2014 |  | = 9 744 732 |
|  |  |  | 2013 | 2014 |  |
| 1. Le rétablissement de l’intégrité du territoire national | 594 355 | 21,9% | 594 355 | 0 |  |
| 2. L’organisation d’élections libres et transparentes | 70 000 | 2,6% | 70 000 | 0 |  |
| 3. Les autres Missions de la transition politique | 501 320 | 18,5% | 501 320 | 0 |  |
| 4. Les actions d’urgence humanitaires et de développement sur 2013-2014 complémentaires de la Feuille de Route | 1 543 753 | 57,0% | 694 689 | 849 064 |  |
| TOTAL GENERAL PAPU 2013-2014 | 2 709 428 | 100,0% | 1 860 363 | 849 064 | 27,8% |

Source : Feuille de Route/Document SCSRP 2012-2017 (PAP)

Récapitulatif du financement annuel PAPU-2013-204 par source (financement disponible et Gap)

|  | Etat | PTF | PAPU | GAP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Recettes 2013 | 919 | 320 | 1 269 | 30 |
| Recettes 2014 | 1017,5 | 300 | 1439,7 | 122,2 |
| TOTAL | 1 937 | 620 | 2 709 | 152* |

Source : Cadrage du FMI (28/2 /2013), Projet de Loi de Finances rectificative 2013

* = dont 119,2 du cadrage du FMI (28/2/2013)

Le coût de la première mission de la transition politique (rétablissement de l’intégrité du territoire national) est estimé à environ 325 milliards de FCFA ou 13% du PAPU 2013-2014.

Le coût de la deuxième mission de la transition politique (organisation d’élections libres et transparentes) est estimé à environ 70 milliards de FCFA ou 2,6 % du PAPU 2013-2014.

La dernière mission de la transition politique (autres défis de la transition politique) coûtera environ 2 039 milliards de FCFA ou 81% du PAPU 2013-2014.

# Financement du PAPU 2013-2014

Toutes les actions du PAPU qui ne sont pas prises en compte dans le Budget d’État 2013 seront soumises pour financement aux bailleurs à travers des appuis budgétaires, des appuis sectoriels ou des appuis projets. Le fonds fiduciaire mis en place le 25 février 2013 pourrait servir à financer les actions identifiées dans le PAPU. A ce titre, le PAPU servira à faciliter la mobilisation des ressources et apporterait plus d’efficience dans les interventions compte tenu de l’urgence liée à la situation de crise.

Le budget d’Etat au titre de l’année 2013 avec un effort particulier de recouvrement des recettes intérieures est orienté vers la mise en œuvre des priorités du Gouvernement de transition, notamment les questions sécuritaires, humanitaires, la reconquête des zones occupées et l’organisation des élections. Aussi, le Gouvernement sollicitera les PTF pour la prise en charge des dépenses liées à la sauvegarde et à la consolidation des acquis dans les secteurs sociaux conformément aux objectifs du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté 2012-2017. Sans un appui financier conséquent des PTF, la mise en œuvre du PAPU 2013-2014 sera très difficile.

Si le principe d’un appui global des PTF au processus de la transition et à la relance économique était acquis, les appuis sollicités pourraient concerner les aspects suivants : dépenses militaires et sécuritaires, sécurité alimentaire, éducation, santé, eau potable, énergie, production agricole, la réhabilitation des infrastructures de base, l’appui aux autorités de la transition.

Les partenaires sont majoritairement d’accord avec ces priorités.

# Mécanisme de suivi-évaluation du PAPU 2013-2014.

Un Comité de Suivi de la mise en œuvre de la Feuille de Route pour la Transition  a été créé par décret n° 2013-243/PM-RM du 11 mars 2013.  Le même décret en donne ses attributions, son organisation et ses modalités de fonctionnement.

Ainsi, le  Comité de Suivi de la mise en œuvre de la Feuille de Route pour la Transition  est chargé d’évaluer périodiquement l’état de mise en œuvre de la Feuille de Route pour la Transition. Il veille, à cet égard, à promouvoir entre le Gouvernement et ses partenaires dans la mise en œuvre de la Feuille de Route pour la Transition. Il examine les rapports élaborés par les Commissions de travail au nombre de quatre :

- la Commission « Défense, Sécurité et Paix » ;

- la Commission « Mobilisation, Communication, Action Sociale et Humanitaire » ;

- la Commission « Relance Economique » ;

- la Commission « Suivi du processus électoral ».

En parallèle, le suivi du PAPU 2013-2014, qui constitue l’annexe opérationnelle de la Feuille de Route, sera réalisé à travers les mécanismes de suivi-évaluation du CSCRP qui ont fait leur preuve (Comités d’Orientation et de Pilotage du CSCRP, Commission Mixte Mali/PTF, Groupes thématiques du CSCRP, Secrétariat Technique CSCRP, Comités régionaux, locaux et communaux de suivi etc.).

# Mise en œuvre du Fonds fiduciaire

Le compte du Fonds sera ouvert dans les livres de la BCEAO (comportera deux compte : un compte A sous la signature chef de file des PTF qui contribue au Fonds et le un compte A sous la signature d’un comptable public)

Modalité de fonctionnement du  compte  du fonds fiduciaire

- alimentation du fonds (les procédures d’alimentation, et de gestion du fonds sont indiquées dans le protocole de mise en œuvre du fonds fiduciaire et le compte A sera alimenté sur la base des accords  bilatéraux  de financement avec les PTF et le compte B sera approvisionné à partir du compte A à l’occasion de la validation des mandats soumis au paiement)

- les décaissements au compte A pourront être soumis à des conditionnalités notamment la mise en œuvre du programme avec le FMI

Modalité de fonctionnement de Comité de gestion du Fonds

- les organes de gestion du Fonds sont le secrétaire technique du comité du Fonds et le Comité de gestion du Fonds

- les membres du comité de gestion sont :

  - Président Chef de File des PTF ( ou les PTF qui financent le Fonds désignera un chef de File)

  - Vice président le FMI,

  - Pool Technique ( un spécialiste en finance publique qui sera probablement recruté par les PTF)

  - Représentant des PTF

  - Gouvernement (Ministre ou le SEGAL/MEFB CT/MEFB, DNTCP, DNCF, DGB, SHA, Pool Technique, DNPD))

- le secrétariat technique du comité est assuré par le Pool Technique et sera renforcé par une équipe (DGB, Trésor et DNCF) mise à leur disposition

- missions du comité de gestion du Fonds:

  - valider la conformité des mandats  (ayant épuisé tout le circuit de vérifications (contrôle financier et  trésor)) soumis au payement sur le compte en tenant compte de leur éligibilité aux dépenses du Fonds.

  - Faire le point des paiements effectués sur le compte

  - tenir les statistiques sur l’utilisation du fonds (relevé bancaire et état de rapprochement des chèques émis et les mandats payés) ;

  - Approuver le rapport mensuel de mise en œuvre du Fond

  - Valider le relever bancaire du compte

  - Evaluation par le VEGAL périodiquement et la section des Comptes

- tenue des réunions : le comité technique se réunion chaque semaine

Description du circuit de paiement

Le circuit de paiement obéit aux mêmes règles de l’exécution des dépenses sur financement intérieur. Bref il respecte les procédures nationales. Les engagements, les liquidations et les mandatements, les visas du contrôle et les vérifications du trésor sont effectuées dans les mêmes conditions que toutes dépenses du budget d’état.

Le trésor transmet les copies des mandants  et pièces justificatives au Secrétariat du Pool Technique qui après vérification émets les chèques. Cet envoi des copies équivaut à un appel de fonds qui va alimenter le Compte B du trésor.

Ensuite les dossiers  (mandat, pièces justificatives et chèques) sont retournés au trésor pour prise en charge dans la comptabilité.

Les paiements sont effectués directement par le Trésor à partir du Compte B. Ces paiements peuvent être audités à tout moment.

Pour faciliter l’identification des mandats, une codification particulière pour les mandats éligibles sur le Fonds. L’apposition de cachet spécifique sur les mandats de paiement par l’ordonnateur afin de faciliter également leur identification.

# Conclusions

L’année 2012 a commencé au Mali avec des tensions sociopolitiques qui ont fini par créer la pire crise de son existence.

L’une des conséquences néfaste de cette crise institutionnelle et sécuritaire a été la suspension des aides et appuis extérieurs au budget d’Etat. L’activité économique a subi un coup dur avec une récession économique en 2012 (-1,2%). Aussi les risques de compromission des objectifs de court terme du nouveau CSCRP 2012-2017 sont nombreux. D’autres et déjà, les estimations faites par l’INSTAT et l’ODHD indiquent une augmentation d’un point du taux  de  pauvreté monétaire  entre 2011 et 2012 (42,7 % en 2012 contre 41,7% en 2011).

Pour une résolution définitive de cette crise, une contribution technique, logistique, et financière de toute la Communauté internationale y compris l’ONU et les grandes puissances occidentales est indispensable.

Les conditions préalables pour une vie adéquate au Mali sont relatives, d’une part au retour de la sécurité et de la stabilité et d’autre part à la reprise de la coopération avec les Partenaires techniques et Financiers.

Le coût global du PAPU 2013-2014 est estimé à 2 709 milliards (deux mille sept cent neuf milliards) de FCFA. Les PTF seront fortement sollicités pour son financement et sa mise en œuvre.

Tous les acteurs sont disposés à contribuer pour une sortie heureuse de la crise et pensent que l’avenir au Mali est certain. Ceci constitue un espoir sérieux de sortie de crise d’une manière durable.

Il est prévu une reprise de l’activité économique en 2013, les estimations donnent un taux de croissance économique de 4,8% en 2013 contre -1,2% en 2012. Les efforts budgétaires internes (dépenses orientées vers les objectifs de la transition et la préservation des acquis sociaux conformément aux objectifs du CSCRP 2012-2017), ainsi qu’un engagement et un appui conséquent de la communauté internationale (financement des actions de libération du Nord et des élections). Ainsi, le financement du présent PAPU permettra d’éviter une situation sociale dramatique au Mali et de préserver les résultats sociaux fragiles acquis grâce au processus démocratique.

- Engagements du Gouvernement

Le Gouvernement s’engage, avec l’appui de la communauté internationale, à mettre en œuvre l’ensemble des actions retenues dans de ce document de référence. Plus précisément, il s’engage à :

- Multiplier les actions politiques et diplomatiques pour une issue heureuse et rapide de la crise,

- Maintenir un climat de paix et de sécurité sur l’ensemble du territoire national,

- Organiser au plus vite des élections libres, transparentes et crédibles,

- Relancer l’activité économique,

- Veiller au maintien des acquis sociaux et cibler les plus démunis,

- Lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière,

- Améliorer la mobilisation des recettes fiscales pour réduire la dépendance vis-à-vis de l’aide.

- Annexe 1 : Matrice du Plan d’Actions Prioritaires d’Urgence (PAPU) du Gouvernement 2013-2014

| Objectifs | Actions | Résultats Attendus | Période de réalisation | Indicateurs de suivi-Evaluation | Coût total en millions de francs | Moyen de réalisation | Ministère responsable | Autres Ministères et Structures impliqués |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Mission 1 de la Feuille de Route : Rétablissement de l'intégrité du territoire national |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. RECONQUERIR LE NORD | Libération des régions du Nord | Les terroristes sont chassés des villes de Gao, Tombouctou et Kidal | Février-mars 2013 | % de localités libérées dans lesquelles les forces armées sont présentes | 70 000 | BN, Budget (MISMA), PTF | MDAC | MEFB, MSIPC, MATDAT, SERVAL, MISMA, UNOM |
|  |  | La majorité des cercles du Nord sont contrôlés par l’Etat | Février-mars 2013 | % de cercles des régions libérées sous contrôle de l’Etat | 2 000 | BN, Budget (MISMA), PTF | MDAC | MEFB, MSIPC, MATDAT, SERVAL, MISMA, UNOM |
|  | Sécurisation des régions Nord | Les bases de repli des groupes terroristes sont identifiées, détruites et fouillées | Février-déc. 2013 | Nombre de bases de repli des groupes terroristes identifiées, détruites, et fouillées | 4 000 | BN, Budget (MISMA), PTF | MDAC | MEFB, MSIPC, MATDAT, SERVAL, MISMA, UNOM |
|  |  | L’Armée occupe le terrain et les populations se déplacent en sécurité | 2013-2014 | Nombre de patrouilles effectuées sur les zones frontalières. | 5 000 | BN, Budget (MISMA), PTF | MDAC | MEFB, MSIPC, MATDAT, SERVAL, MISMA, UNOM |
|  |  |  |  | Taux de réduction des incidents |  |  |  |  |
|  | Redéploiement des forces de sécurité dans les régions Nord | Le redéploiement des structures régionales et locales des forces de sécurité et la réhabilitation des infrastructures sont effectifs | Février-déc. 2013 | % desforces de sécurité redéployées assurant la sécurité des populations et de leurs biens | 3 000 | BN, Budget (MISMA), PTF | MSIPC | MDAC , MATDAT, MEFB, MAEC, MJGS, SERVAL, MISMA, UNOM |
|  |  |  |  | % deréhabilitation des infrastructures utilisées par les forces de sécurité redéployées |  |  |  |  |
| 2. RESTRUCTURER L'ARMEE | Aménagement de la chaîne de commandement | La discipline est restaurée dans l’Armée | Février-Déc. 2013 | Degré de restauration de la discipline militaire dans l'armée | 500 | BN, Budget (MISMA),UE, PTF | MDAC | PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
|  | Réaménagement des structures militaires | L'armée fonctionne mieux | avril 2013-mai 2014 | % d'infrastructures militaires réhabilitées(à rapporter au nombre total d’infrastructures militaires à réhabiliter) | 7 000 | BN, Budget (MISMA),UE, PTF | MDAC | PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
|  | Entraînement et équipement des troupes | Les forces armées sont opérationnelles | Février-déc. 2013 | % des effectifs formés et équipés (par rapport à l’ensemble des effectifs à former et à équiper) | 60 000 | BN, Budget (MISMA),UE, PTF | MDAC | PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
|  | Renforcement et assainissement des effectifs | Les militaires sont professionnels | Février-déc. 2013 | % personnels militaires professionnels aguerris (dans l’ensemble des effectifs) | 1 500 | BN, Budget (MISMA),UE, PTF | MDAC | PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
|  | Adoption et exécution de la loi d’orientation et de programmation militaire (LOPM) 2013-2017 | La loi est votée promulguée, disponibilité des textes d'application | 2013-2014 | % des objectifs de la LOPM atteints par les forces armées au cours des différentes années | 50 | BN | MDAC | MSIPC,PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
|  |  | Les forces armées ont atteint en 2017, 75% des objectifs de la LOPM |  |  |  |  |  |  |
|  | Finalisation et mise en œuvre de la politique de défense et de sécurité nationale | Le Mali dispose d’une Politique de défense et de sécurité nationale progressivement mise en œuvre | 2013-2014 | Degré de mise en œuvre de la politique de défense et de sécurité nationale | 20 000 | BN | MDAC | MSIPC,PNUD, CMSRFDS, EUTM, MISMA, UNOM |
| 3. ORGANISER LE DIALOGUE ET LA RECONCILIATION | Mise en place de la Commission Nationale de dialogue et de réconciliation et ses démembrements autour des Représentants de l’Etat | La Commission nationale de dialogue est mise en place | mars-13 | Acte de création de la Commission Nationale de dialogue et de réconciliation | 800 | BN, PTF | MATDAT | Tous les Ministères |
|  | Organisation de missions nationales de haut niveau pour la sensibilisation des populations dans les capitales régionales | Les populations sont informées, sensibilisées sur la paix et la réconciliation. | Avril –Mai 2013 | TDR pertinents et nombre de Comptes rendus des missions | 100 | BN, PTF | MATDAT | Tous les Ministères |
|  | Organisation de rencontres de réconciliation autour des Représentants de l’Etat aux niveaux Régions, Cercles et Arrondissements. | Les rencontres de réconciliation sont organisées aux niveaux Régions, Cercles et Arrondissements | Avril- Juin 2013 | TDR pertinents et nombre de Comptes rendus des rencontres | 1200 | BN, PTF | MATDAT | Tous les Ministères |
|  | Organisation de campagnes de sensibilisation et d’éducation civique sur la paix | Les campagnes de sensibilisation et d’éducation civique sur la paix sont organisées | Avril - Juin 2013 | Nombre de rapports de campagnes et % de population touchée | 2000 | BN, PTF | MATDAT | Tous les Ministèr,.es |
| 4. ORGANISER LE RETOUR DE L'ADMINISTRATION ET DES SERVICES DE BASE DANS LE NORD | Rétablissement de l’autorité de l’Etat sur tout le territoire national | Autorité de l’Etat rétablie ; Retour de l’administration, y compris les forces de défense et de sécurité | Février-mars 2013 | % d'administrations installées, y compris celles des forces de défense et de sécurité | 120 000 | BN, PTF | MATDAT | MDAC, MISPC, MEFB, MAEC, |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MJGS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MTIR |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MLUAF |
|  |  | L’administration est réinstallée et rendue fonctionnelle dans les zones libérées | Février-mars 2013 | % de structures de l'Administration reinstallées et fonctionnelles dans les zones libérées |  | BN | MATDAT | Tous les Ministères |
|  |  | La sécurité rapprochée des Représentants de l’Etat est assurée. | Février-mars 2013 | % de représentants de l’Etat dont la sécurité rapprochée est assurée |  | BN | MATDAT | MDAC, MEFB |
|  |  | L’Administration dispose d’équipements, de moyens de communication et de moyens logistiques | Février-mars 2013 | %d’équipements de matériels acquis (rapportés aux équipements de matériels souhaités) |  | BN | MATDAT | Tous les Ministères |
|  | Fournitures de médicaments essentiels dans les structures de santé des régions de Gao, Tombouctou, kidal et des cercles de Douentza, Youwarou, Téninkou, Mopti (Konna) et Niono( Diabali) | Disponibilité des médicaments essentiels dans les structures de santé des régions (…) et des cercles (…) | Avril 1013 | % structure de santé disposant de médicaments essentiels dans les régions (CSCOM) et dans les cercles (CSREF ) | 10 000 |  |  |  |
|  | Retour des agents de santé des DRS, EPH et Districts sanitaires dans les régions du Nord effectif |  | Avril 1013 | % des agents de santé opérationnels dans les DRS, EPH et districts sanitaires dans les régions du nord Mali | 700 |  |  |  |
|  | Renforcement de l'Equipement des structures de santé |  | Avril-déc. 1013 | % des structures de santé dont l’équipement a été renforcé | 8 000 |  |  |  |
|  | Renforcement de la disponibilité et l'offre de services de santé |  | Avril 1013 | % de services de santé offerts et disponibles | 7 000 |  |  |  |
|  | Construction et lréhabilitation d'infrastructures scolaires |  | Avril-déc. 1013 | % infrastructures scolaires construites ou/et réhabilitées (par rapport aux besoins exprimés ) | 150 000 |  |  |  |
|  | Equipement des salles de classe |  | Avril-déc. 1013 | % de salles équipées (par rapport à l’ensemble des salles de classe ) | 20 000 |  |  |  |
|  | Accueil et Accompagnement des élèves du Nord comme du Sud affectés par le conflit armé |  | Avril-déc. 1013 | Degré d’appréciation de l’accompagnement des élèves du Nord comme du Sud affectés par le conflit armé | 12 000 |  |  |  |
| 5. ORGANISER LE RETOUR DES REFUGIES | Elaboration et mise en œuvre du programme de retour des réfugiés et personnes déplacées, y compris les éleveurs et leurs troupeaux | Le programme est élaboré et exécuté | 1ersemestre 2013 | Disponibilité et degré de mise en œuvre du programme de retour des réfugiés et des personnes déplacées | 50 000 | BN, PTF | MAHSPA | MSIPC, MAECI, MMEIA, MDAC, MAHSPA, PTF |
|  | Recensement et facilitation du retour des personnes déplacées dans leurs localités | Les personnes déplacées sont recensées et leur retour effectif. | Février, Mars, Avril 2013 | Nombre de personnes déplacées et % de réfugiés et de personnes déplacées retournés dans leurs localités (ou/et domiciles) | 12 000 | BN, PTF | MAHSPA | MSIPC, MAECI, MMEIA, MDAC, MAHSPA, MEFB, PTF |
|  | Viabilisation des sites d’accueil | Les sites d’accueil sont viabilisés | Pendant 2013 | %de sites d'accueil viabilisés (nombre de sites à viabiliser ) | 25 000 | BN, PTF | MAHSPA | MSIPC, MAECI, MMEIA, MDAC, MAHSPA, MEFB, PTF |
|  | Identification des Personnes au retour | L’organisation de la prise en charge des personnes déplacées lors des catastrophes, leur retour et leur réinstallation, sont assurés | Février -Mars | % de déplacés identifiés au retour (rapportés au nombre total de déplacés) | 50 | BN, PTF | MAHSPA | MSIPC |
|  | Organisation du retour des déplacés (logistique) |  | Mars- Avril | Degré d’efficacité de la logistique mise en œuvre pour le retour des déplacés | 960 | BN, PTF | MAHSPA | MADAT |
|  | Sécurisation des convois de retour des déplacées |  |  | %de convois sécurisés (sur l’ensemble des convois réalisés) | 260 | BN, PTF | MAHSPA | MSIPC |
|  | Installation/réinsertion dans la vie économique des populations retournées |  |  |  | 1 045 | BN, PTF | MAHSPA | MADAT |
|  | Application des textes nationaux et des instruments internationaux Ratifiés relatifs aux enfants dans les conflits | Les mesures spéciales visant à protéger les personnes vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les PVIH et celles vivant avec un handicap pendant des situations d'urgence sont disponibles | Janvier - déc. 2013 | Degré d’application des Textes nationaux et instruments internationaux relatifs aux personnes vulnérables dans les conflits | 30 | BN, PTF | MAHSPA | MJ |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MAECI |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MFPFE |
|  | Mise en place de mécanismes de surveillance des enfants et des femmes en situations humanitaires difficiles | Les mesures spéciales visant à protéger les personnes vulnérables, en particulier les femmes, les enfants, les personnes âgées, les PVIH et celles vivant avec un handicap pendant des situations d'urgence sont disponibles | Janvier - déc. 2013 | Degré de mise en place des Mécanismes de surveillance pour les personnes vulénrables (enfants et femmes) | 15 | BN, PTF | MAHSPA | MFPFE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MENALN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |
|  | Etablissement de l'enregistrement rapide et efficace et le suivi du mouvement des femmes et des enfants touchés par situations d'urgence |  | Avril | Degré d’établissement de l’enregistrement et du suivi du mouvement des femmes et des enfants | 45 | BN, PTF | MAHSPA | MFPFE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MENALN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |
|  | Fourniture des services conformes aux besoins spécifiques des femmes, des enfants et autres groupes vulnérables |  | Avril-déc. 2013 | % de services fournis conformes aux besoins spécifiques des groupes vulnérables (femmes, enfants, autres ) | 100 | BN, PTF | MAHSPA | MFPFE |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MENALN |
|  |  |  |  |  |  |  |  | MS |
|  |  |  |  |  |  |  |  | CSA |
| Sous-Total Mission 1 : |  |  |  |  | 594 355 |  |  |  |
| Mission 2: Organisation des élections |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs | Actions | Resultats Attendus | Période de réalisation | Indicateurs de suivi-Evaluation | Coût total en millions de francs | Moyen de réalisation | Ministère responsable | Autres Ministères et Structures impliqués |
| 1. METTRE EN PLACE LE DISPOSITIF LEGISLATIF ET INSTITUTIONNEL | Organisation de concertations avec la classe politique, la société civile et les PTF | Les concertations sont organisées | Février-Mars 2013 | Nombre de comptes rendus | - | BN | MATDAD/MSIPC/MEFB/PTF |  |
|  | Communication écrite sur la préparation des élections de 2013 | Le Gouvernement est informé | Février-Mars 2013 | Date d’examen de la Communication écrite en Conseil des Ministres | - | BN |  |  |
|  | Relecture de la loi électorale | Le système électoral est amélioré | avr-13 | Date d’examen du projet de loi modifiée en Conseil des Ministres | - | BN |  |  |
|  | Adoption de la loi électorale |  | avr-13 | Date de disponibilité de la loi électorale | - | BN |  |  |
|  | Mise en place de la CENI | La CENI est fonctionnelle | avr-13 | Date de disponibilité de l’acte de mise en place de la CENI | - | BN, PTF |  |  |
|  | Convocation du collège électoral | Le collège électoral est convoqué | avr-13 | Date du décret pris en Conseil des Ministres | - | BN, PTF |  |  |
| 2. RENFORCER LES CAPACITES DES ORGANES DE GESTION ET DE COORDINATION DES ELECTIONS | Organisation de formations, de voyages d’études acquisition de matériels et moyens logistiques | Les capacités du MATDAT, de la DGE, de la CENI, de la Cour Constitutionnelle, du CNEAME, du M/ Communication, du CSC, du MFPEF, et des commissions administratives sont renforcées | mars-juin 2013 | % de formations et de voyages d’études organisés (par rapport au nombre de formations et de voyage d’études prévue) | - | BN, PTF | MATDAT | MSIPC, MC |
|  |  |  |  | % équipements acquis (par rapport au nombre d’équipements prévus) |  |  |  |  |
| 3. PROCEDER A LA COMPILATION ET A LA REVISION DU FICHIER ELCTORAL | Exécution des travaux complémentaires du RAVEC | Le RAVEC est finalisé | Février-mars 2013 | Date de fonctionnalité effective du fichier RAVEC finalisé | - | BN, PTF | MATDAT | MEFB / MAECI / MJ / MMEIA / PTF |
|  | Production et distribution de la carte NINA | La carte NINA est distribuée | mai- avril 2013 | % des cartes distribuées (rapporté au nombre total de cartes électorales à distribuer) | - | BN, PTF | MATDAT | Tous les ministères |
|  | Etablissement de la liste électorale biométrique | Les listes électorales sont établies | mai-13 | Date de disponibilité de la liste électorale biométrique fonctionnelle | - | BN, PTF | MATDAT | MEFB / MAECI / MMEIA / DGE / CENI |
|  | Elaboration du fichier électoral biométrique | Le fichier électoral biométrique est élaboré | juin-13 | Date de disponibilité du fichier biométrique fonctionnel | - | BN, PTF | MATDAT | MEFB / MAECI / MMEIA / DGE / CENI |
| 4. FINALISER LE PROCESSUS DE PREPARATION ET ORGANISER LES ELECTIONS | Préparation matérielle, logistique et formation | Les élections sont préparées | Février-mars 2013 | Disponibilité de la date de publication du calendrier des élections | - | BN, PTF | MATDAT | MEFB / MDAC / MAECI / MSIPC / MMEIA / M Com/ MPNT / DGE / CENI / ONU / UA / CEDEAO / UE |
|  | Tenue des élections présidentielle et législatives | Le Président de la République et les députés sont élus | juil-13 | Date de proclamation de l’élection du Président de la République et des Députés par la Cour constitutionnelle (sur proposition des résultats transmis par la CENI ?) | - | BN, PTF | MATDAT | MEFB / MDAC / MAECI / MSIPC / MMEIA / M Com/ MPNT / DGE / CENI / ONU / UA / CEDEAO / UE |
| 5. SECURISER LE PROCESSUS ELECTORAL | Mise en place d’un dispositif militaire pour sécuriser les élections | Les élections se déroulent sans incident sécuritaire grave | Avril-juillet 2013 | Degré d’appréciation de la sécurité assurée à tous les niveaux par les forces de sécurité | - | BN, PTF | MDAC | MATDAT / MSIPC / MEFB / MAECI / MJ / DGE / CENI / ONU / UA / CEDEAO / UE / MISMA / SERVAL |
| Sous-Total Mission 2 |  |  |  |  | 70 000 |  |  |  |
| Autres Missions de la Feuille de la Route |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs | Actions | Resultats Attendus | Période de réalisation | Indicateurs de suivi-Evaluation | Coût total en millier de francs | Moyen de réalisation | Ministère responsable | Autres Ministères et Structures impliqués |
| 1. SECURISER LES INSTITUTIONS DE LA TRANSITION, LES PERSONNES ET LES BIENS | Création d’un Centre de coordination et de sécurisation des Institutions de la République | Institutions, points névralgiques, personnes et biens sécurisés | Octobre 2012 à juillet 2013 | Budget national, Budget MISMA, PTF | 20 000 | Nombre d’Institutions et points névralgiques sécurisés | MSIPC | MADAC, MATDAT, MEFB, MAECI, MJGS, MISMA |
|  | Mise en place de dispositifs sécuritaires |  |  |  | 1000 |  |  |  |
|  | Mise en place d'un élement de reserve | Les autorités de la Transition sont sécurisés jusqu’à la fin de la transition |  | Budget national, Budget MISMA, PTF | 5000 |  | MDAC | MSIPC, MISMA, SERVAL |
|  | Renforcement des forces de sécurité |  |  |  | 50000 |  |  |  |
| 2. ASSURER LA RELANCE DE L'ECONOMIE | Inscription dans la Loi de Finances rectificative 2013 de la contrepartie malienne des projets d’investissements sur financement extérieur et des projets financés sur ressources nationales | Les inscriptions sont faites dans la Loi de Finances rectificative 2013 |  | Date de publication au JO de la Loide Finances rectificative 2013 | 20 |  |  |  |
|  | Identification des entreprises affectées par la crise et défiscalisation des dépenses liées à leur réhabilitation | Les entreprises affectées par la crise sont identifiées et les dépenses liées à leur réhabilitation sont défiscalisées |  | Disponibilité de la liste d’entreprises affectées par la crise précisant les dépenses liées à leur réhabilitation devant être défiscalisées | 100 |  |  |  |
|  | Identification et réhabilitation des services publics affectés par la crise | Les services publics affectés par la crise sont réhabilités |  | % services publics affectés par la crise réhabilités | 20 000 |  |  |  |
|  | Poursuite de la mise en œuvre du projet sucrier de Markala et de N’SUKALA | Un partenaire stratégique est identifié pour le PSM |  | Date de l’identification du partenaire stratégique pour le PSM et ses principales caractéristiques | 120 |  |  |  |
|  |  | Le problème de terre de N’SUKALA est résolu |  | Date du constat de résolution du problème de terre de N’SUKALA |  |  |  |  |
|  | Poursuite de la procédure de création du Fonds de Garantie du Secteur Privé. | L’accès des opérateurs économiques au crédit bancaire est facilité |  | Degré d’appréciation de l’accès des opérateurs économiques au crédit bancaire | 10 000 |  |  |  |
|  | Opérationnalisation du Conseil Supérieur du Secteur Privé et mise en place du Secrétariat Technique permanent de la Loi d’Orientation du Secteur Privé | Le Conseil Supérieur du Secteur Privé et le Secrétariat Technique permanent de la Loi d’Orientation du Secteur Privé sont opérationnels |  | Date de mise en œuvre opérationnelle du CSSP et du STP de la Loi d’orientation du Secteur privé | 510 |  |  |  |
|  | Opérationnalisation du Guichet unique électronique du commerce extérieur et des transports (GUECET) et du TRIE unique entre le Mali et le Sénégal | Le Guichet unique électronique du commerce extérieur et des transports (GUECET) et le TRIE unique entre le Mali et le Sénégal sont opérationnels |  | Date de mise en œuvre opérationnelle du GUECET et du TRIE unique entre le Mali et le Sénégal | 3 500 |  |  |  |
|  | Apurement progressif des instances de paiement au Trésor Public en faveur des entreprises | Les instances de paiement au Trésor Public en faveur des entreprises sont réduites |  | Durée moyenne (pondérée) des instances de paiement au Trésor Public en faveur des entreprises | 85 000 |  |  |  |
|  | Audit de la dette intérieure | La dette intérieure est auditée |  | Date de l’audit de la dette intérieure | 50 |  |  |  |
|  | Apurement progressif des instances de paiement de la dette extérieure | Les instances de paiement de la dette extérieure sont apurées |  | Date d’apurement définitif des instances de paiement de la dette extérieure | 29 000 |  |  |  |
|  | Indemnisation des victimes de la crise et : | Les victimes de la crise sont identifiées et les sinistres sont évalués |  | Degré d’appréciation de l’identification complète des victimes de la crise | 10 000 |  |  |  |
|  | - adoption de la loi sur l’indemnisation ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - mise en place de la Commission d’indemnisation ; |  |  | Date d’adoption de la loi sur l’indemnisation ; |  |  |  |  |
|  | - recensement des victimes ; |  |  | Date de mise en place de la Commission d’indemnisation ; |  |  |  |  |
|  | - évaluation des sinistres et détermination des modalités de prise en charge. |  |  | Date de fin du recensement des victimes ; |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Date de fin d’évaluation des sinistres et de détermination des modalités de prise en charge |  |  |  |  |
|  | Mise en œuvre des mesures d’allègements fiscaux inscrites dans l’annexe fiscale de la Loi de Finances 2013 : | Les mesures d’allègements fiscaux sont rendues effectives |  | Date de prise d’effet des mesures d’allégements fiscaux | 5 000 |  |  |  |
|  | - suppression de l’ADIT ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - baisse du taux de l’I/S de 35% à 30% ; |  |  | (ou |  |  |  |  |
|  | - introduction du taux réduit de la TVA de 5% ; |  |  | date de prise d’effet de chacune d’elle si dates différentes) |  |  |  |  |
|  | - suppression de la retenue TVA au niveau du secteur privé ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - baisse du taux de l’impôt sur les revenus fonciers de 15% à 12% ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - mise en place d’un mécanisme de remboursement des crédits TVA en faveur des entreprises ; |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - baisse du taux de la Taxe sur les plus values de cession immobilière de 25% à 5% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Examen au cas par cas des arriérés fiscaux dus par les entreprises des régions du Nord | Les arriérés fiscaux dus par les entreprises sont allégés |  | Date de décision d’allégement des arriérés fiscaux dus par les entreprises | 3 000 |  |  |  |
| 3. AMELIORER LES CONDITIONS DE VIE DES POPULATIONS | Initiation d’Activités Génératrices de Revenus pour les personnes déplacés ( ?) | Le pouvoir d’achat des personnes déplacées est amélioré | avr-13 | % de personnes déplacées dont le pouvoir d’achat s’est amélioré | 80 000 |  |  |  |
|  | Réalisation d’actions de développement sur les sites de retour |  | Avril-déc 2013 | Nombre d’actions de développement réalisées sur les sites de retour | 3 000 |  |  |  |
|  | Mise en place d’un fonds de secours humanitaire (FSH) et 1 système de financement actions humanitaires | Les ressources pour l’assistance et la protection des personnes et communautés affectées par la situation humanitaire sont mobilisées | avr-13 | Date de mise en place du Fonds de Secours Humanitaire | 5 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Date de mise en place du système de financemnt d’actions humanitaires |  |  |  |  |
|  | Mobilisation de ressources pour les catastrophes |  | avr-13 | Degré de mobilisation des ressources en cas de catastrophes | 3 000 |  |  |  |
|  | Création d’un système national d'observations des catastrophes |  | 2013-2014 | Date de création du système national d’observations des catastrophes | 5 000 |  |  |  |
|  | Détermination d’un profil de risques pour le pays, actualisation constante |  | 2013-2014 | Dates de disponibilité du profilde risque pour le pays (création, mises à jour) | 900 |  |  |  |
|  | Création de base de données informatique des situations humanitaires | Les capacités nationales de réponse aux préoccupations d'ordre humanitaire sont renforcées pour une gestion efficace et efficiente | Avril-déc 2013 | Date de disponibilité de (la maquette de) la base de données informatiques des situations humanitaires | 2 000 |  |  |  |
|  | Elaboration des outils standardisés et collecte de données pour renseigner la base de données |  | Avril-déc 2013 | Date de disponibilité (des données renseingées) de la base de données informatiques des situations humanitaires | 1 000 |  |  |  |
|  | Evaluation des besoins et quantités de produits pour l’assistance et la protection des personnes affectées |  | avr-13 | Date de disponibilité du rapport d’évaluation des besoins et quantité de produits pour l’assistance et la protection des personnes affectées | 900 |  |  |  |
|  | Mise à disposition de matériels/équipements pour les déplacés |  | mai-juin 2013 | % personnes déplacées ayant reçus des matériels/équipements | 12 000 |  |  |  |
|  | Mobilisation des stocks de besoins de première nécessité et suivi de la situation |  | mai-juin 2013 | Degré d’appréciation de la mobilisation des stocks de besoins de première nécessité | 15 000 |  |  |  |
|  |  |  |  | Degré de satisfaction de la situation observée |  |  |  |  |
|  | Appel de fonds Extérieur pour soutenir les efforts de solidarité |  | mars-13 | Date d’appel de fonds extérieur pour soutenir les efforts de solidarité | 50 000 |  |  |  |
|  | Organisation technique de l’aide humanitaire (convois de vivres) |  | Avril-déc 2013 | Degré d’appréciation de l’organisation technique de l’aide humanitaire | 8 000 |  |  |  |
|  | Mise en place et renforcement du mécanisme national de réponse humanitaire |  | Avril-déc 2013 | Date de mise en place ou/et de renforcement du mécanisme national de réponse humanitaire | 2 000 |  |  |  |
|  | Mise en place et renforcement de mécanisme de financement de l’action humanitaire (AH) |  | Avril-déc 2013 | Date de mise en place ou/et de renforcement du mécanisme de financement de l’action humanitaire (AH) | 4 000 |  |  |  |
|  | Coordination et gestion de l’action humanitaire (AH) par le département |  | Avril-déc 2013 | Degré d’appréciation de la coordination et de la gestion de l’action humanitaire par le département | 200 |  |  |  |
| 4. RENFORCER L'ETAT DE DROIT ET INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE L'IMPUNITE | Création et opérationnalisation de la justice transitionnelle au Mali. | Le dispositif institutionnel et répressif en matière de droits de l'Homme est renforcé. | Avril-déc 2013 | Degré d’appréciation du renforcement du dispositif institutionnel et répressif en matières de droits de l’Homme | 7 000 |  |  |  |
|  | Création et opérationnalisation du pôle judiciaire antiterroriste au TPI C.VI de Bamako. | Le dispositif institutionnel et répressif en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux est renforcé. | Avril-déc 2013 | Degré d’appréciation du renforcement du dispositif institutionnel et répressif en matière de lutte contre le terrorisme, le financement du terrorisme et le blanchiment des capitaux | 50 000 |  |  |  |
|  | Coopération judiciaire avec la CPI conformément aux engagements du Mali résultant du Statut de Rome ratifié. | Les personnes impliquées dans les violations graves des droits de l’Homme identifiées et poursuivies. | Avril-déc 2013 | % de personnes impliquées dans les violations graves des droits de l’Homme effectivement identifiées et poursuivies | 3 000 |  |  |  |
|  | Renforcement des moyens opérationnels dans le cadre de l’information judicaire ouverte au TPI CIII de Bamako. | Les violations des droits de l'Homme et les actes de terrorisme sont poursuivies et les auteurs rigoureusement réprimés. | Avril-déc 2013 | % d’auteurs d’actes de violations des droits de l'Homme et les actes de terrorisme poursuivis et rigoureusement réprimés | 7 000 |  |  |  |
| 5. INTENSIFIER LA LUTTE CONTRE LA CORRUPTION | Élaboration et adoption de la loi portant répression de l’enrichissement illicite au Mali. | Les ressources publiques sont mieux préservées par la mise en œuvre du Plan National de lutte contre la corruption et la délinquance économique et financière. | Avril-déc 2013 | Date de publication au JO de la loi portant répression de l’enrichissement illicite au Mali. | 20 |  |  |  |
| Sous-Total Autres Missions de la Feuille de Route |  |  |  |  | 501 320 |  |  |  |
| Actions d'urgence humanitaire et de développement sur 2013-2014 complémentaires de la Feuille de Route |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs | Actions | Resultats Attendus | Période de réalisation | Indicateurs de suivi-Evaluation | Coût total en millier de francs | Moyen de réalisation | Ministère responsable | Autres Ministères et Structures impliqués |
| APPPUYER LES UNITES DE PRODUCTION | poursuivre les subventions d’intrants pour les productions qui ont le meilleur impact sur l’emploi et la balance des paiements (riz, maïs, blé, sorgho, mil, niébé) en prenant en compte les aspects environnementaux |  | juin-13 | Taux d’accroissement des superficies ayant bénéficié d’intrants subventionnés, | 80 000 |  | MA/MEFB/PTF |  |
|  |  |  |  | Taux d’accroissement de la production de ces superficies, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Taux d’accroissement des rendements de ces superficies, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | % de producteurs ayant accès aux intrants agricoles subventionnés |  |  |  |  |
|  | Constitution d'un stock de sécurité de 120 000 tonnes d’aliments bétail |  | 2013-2014 | Quantité d’aliment bétail stockée | 17 000 |  | CSA, MA, MEFB, PTF |  |
|  | Organisation et participation aux manifestations de promotion commerciale des produits artisanaux |  | 2013-2014 | Nombre de manifestations organisées | 500 |  | MAT, MAECI, MEFB |  |
|  | Organisation de Formations dans les filières porteuses |  | 2013-2014 | Nombre de sessions de formation par apprentissage des apprenants, | 140 000 |  | MEFP/PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre de sessions de formation qualifiante ou continue des apprenants |  |  |  |  |
|  | Faciliter l'insertion socio économique des femmes et des jeunes |  | 2013-2014 | Nombre de jeunes sortants des centres de formation équipés, Nombre d’appui aux associations féminines | 10 000 |  | MTFPRI, MEFP, MFPFE, MEFB, PTF |  |
| Sous Total |  |  |  |  | 237 500 |  |  |  |
| REHABILITER infrastructures de base (routes, bâtiments publics, infrastructures d'assainissement et énergétiques) | Construction de l'autoroute Bamako-Ségou phase 1 (228 km) |  | 2013-2014 | Nombre de kmsd’autoroute construits | 75 500 |  | MET/PTF |  |
|  | Réhabilitation des infrastructures d’énergie électrique | Les infrastructures sont réhabilitées pour assurer la continuité du service public de l’électricité | 2013-204 | Taux de réhabiliation des ’infrastructures électriques | 3 000 | Budget national, EDM-SA | MEE | MEFB, |
|  |  |  |  | (centrales et réseaux de distribution) |  | Et PTF |  | EDM-SA |
|  | Réhabilitation des infrastructures d’eau potable | Les infrastructures sont réhabilitées pour assurer la continuité du service public d’eau potable | 2013-204 | Taux de réhabilitation des infrastructures d’eau potable (’ouvrages et équipements) | 800 | Budget national, | MEE | MEFB, |
|  |  |  |  |  |  | SOMAPEP, |  | SOMAPEP, |
|  |  |  |  |  |  | SOMAGE |  | SOMAGEP |
|  |  |  |  |  |  | et PTF |  |  |
|  | Réalisation de l'interconnexion Mali- Côte d'Ivoire |  | 2013 | Taux d'exécution | 19 000 | BN, PTF | MEE MAECI, PTF |  |
|  | Mise en place de cantines et de dortoirs en milieu rural pour le maintien des élèves des écoles publiques et communautaires |  | 2013-2014 | Nombre de cantines scolaires, de dortoirs construits et fonctionnels | 1 200 | BN, PTF | MEAPLN,MATDAT, MEFB, PTF |  |
|  | Amélioration de l’accès des femmes aux services de santé notamment les services de PF |  | 2013-2014 | % d’équipes fonctionnelles offrant les services de PF en stratégie avancée | 2 000 | BN, PTF | MS, MFPFE, MATDAT, PTF |  |
|  | Construction et réhabilitation de salle de classe dans les écoles existantes pour prendre en compte les spécificités des enfants à besoins éducatifs spéciaux dans le programme de construction de salles de classe |  | 2013-2014 | Nombre de salles aménagées à besoins éducatifs spéciaux | 600 | BN, PTF | MEAPLN, MAHSPA, PTF |  |
|  | Construction et équipement de 5000 salles de classe par an dans les premier et second cycles, en ciblant les zones les plus insuffisamment couvertes sur la base de la carte scolaire |  | 2013-2014 | Nombre de salles de classe construites par an et par zone de la carte scolaire | 110274 | BN, PTF | MEAPLN, MEFB,PTF |  |
|  | Construction et équipement des écoles secondaires (lycée d’enseignement général, lycée d’enseignement technique, écoles d’enseignement professionnel) en ciblant les zones insuffisamment couvertes sur la base du Schéma Directeur des CT |  | 2013-2014 | Nombre d’établissement construits et équipés par type | 9 900 |  | MEAPLN, MEFB, PTF |  |
|  | Renforcement de la production alimentaire familiale à petite échelle et transferts sociaux |  | 2013-2014 | Taux de croissance de la production alimentaire familiale à petite échelle | 1 500 |  | MA, CSA, PTF |  |
|  |  |  |  | Taux de transferts sociaux |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation et /ou réalisation de forages | L'accès à l'eau est amélioré. | 2013-2014 | Nombre de forages réhabilités ou réalisés | 400 | BN, PTF | MEA | MA |
|  | Equipement des forages suite au vol par les groupes armés | L'accès à l'eau est rétabli. | 2013-2014 | Nombre de forages équipés |  | BN, PTF | MEA | MEE |
|  | Aménagement de la route régionale Zantiebougou – Kolondieba – Frontière Côte d’Ivoire du Corridor Cu21 | Renforcement de l’intégration économique régionale | 2013 - 2014 | Longueur de routes bitumées construites | 40 000 | BN, PTF | MET | MEFB, PTF |
|  | Mise en place d'un programme d'appui aux producteurs agricoles pour la construction de micro barrages | La production agricole augmente tandis que l'insécurité alimentaire recule. |  | Nombre de micribarrages construits | 65 000 | BN, PTF | MEA |  |
| Sous Total |  |  |  |  | 224174 |  |  |  |
| AMPLIFIER LES ACTIONS HUMANITAIRES ET SOCIALES EN FAVEUR DES POPULATIONS TOUCHEES PAR LA CRISE | Appui à la réinsertion socio-économique des personnes qui ont perdu tout ou partie de leurs moyens de subsistance (suivi sanitaire, psychologique et financier) |  | 2013 | % de personnes assistées (rapportées au nombre de personnes qui ont perdu tout ou partie de leurs moyens de subsistance ) | 3 000 | BN, PTF | MTFPRI, MAHSPA, MS/MA, MEP, MEFB, PTF |  |
|  | Elaboration et mise en œuvre d'un plan d'urgence de prise en charge des enfants enrôlés dans les conflits armés au Nord-Mali | Réinsertion économique des enfants enrôlés | 2013-2014 | % des enfants enrôlés ayant bénéficié d'une formation et d'un accampagnement | 3 000 | BN, PTF | MAH | MDAC, MATDAT, MEALN, MFPFE, MTFPRI |
|  | Mise en place de filets sociaux Djigui Semeyiri | Recul de la pauvreté monétaire | 2013-2014 | Taux de pauvreté monétaire parmi les ménages ciblées | 7 200 | BN, PTF | MAH | MATDAT, MFPFE |
|  | Réalisation d'un programme de transfert monétaire public en faveur des ménages les plus démunis |  | 3T 2013 | % des ménages les plus démunis couverts par le programme | 6 000 | BN, PTF | MEFB/PTF |  |
|  | Dotation des personnes handicapées et pauvres en appareillage | La situation des personnes handicapées s'améliore | 2013-2014 | % de personnes handicapées satisfaitesen besoins d’appareillage | 500 | BN, PTF | MAHSPA, MS, MSIPC, PTF |  |
|  | Appui à la scolarisation et l’éducation de 10000 enfants handicapés |  | 2013-2014 | Nombre d’enfants handicapés scolarisés | 20 | BN, PTF | MEAPLN, MAHSPA, PTF |  |
|  | Renforcement de la protection des enfants contre toutes les formes de violence, d’abus, d’exploitation et de négligence notamment les tabous alimentaires, les mariages précoces, l’excision, la traite des enfants et la mendicité |  | 2013-2014 | % d’acteurs et de structures renforcées, Nombre de victimes identifiées, | 1 000 | BN, PTF | MAHSPA, MFPFE, MSIPC, PTF |  |
|  |  |  |  | % de victimes prises en charge |  |  |  |  |
|  | Suivi du marché des produits de première nécessité |  | 2013-2014 | % d'augmentation du prix des produits de première nécessité | 3 500 | BN, PTF | MCI/MEFB |  |
|  | Généralisation des travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (notamment en zone rurale, hors période agricole), rémunérés au salaire minimum |  | 2013-2014 | Nombre de jeunes formés par HIMO, | 75 000 | BN, PTF | MEFP/PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre d'ha de terres aménagées par HIMO, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Nombre d’ha de forêt aménagées et restaurées par HIMO, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Longueur de pistes rurales aménagées par HIMO) |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation de pistes rurales via des travaux à Haute Intensité de Main d’Œuvre (notamment en zone rurale, hors période agricole), rémunérés au salaire minimum |  | 2013-2014 | Longueur de pistes rurales aménagées ou entretenues par HIMO | 2000 | BN, PTF | MET |  |
|  | Renforcement de la politique des cantines scolaires |  | 2013-2014 | % d’écoles fondamentales bénéficiant de cantines scolaires | 4 000 | BN, PTF | MEAPLN, MATDAT, MEFB, PTF |  |
|  | Renforcement des capacités du Commissariat à la Sécurité alimentaire (CSA) et de ses comités régionaux, locaux et communaux |  | 2013-2014 | Taux d’exécution des recommandations du CNSA | 4 460 | BN, PTF | CSA, MATDAT, PTF |  |
|  | Augmentation du niveau des stocks nationaux à 100 000 tonnes de céréales, via le Stock National de Sécurité (SNS) et le Stock d’Intervention de l’Etat (SIE) |  | 2013-2014 | Niveau des stocks du SNS (sauf en 2012 ( ?), année pour laquelle le chiffre prévu inclut à la fois le SIE et le SNS) | 14 000 | BN, PTF | CSA, MATDAT, PTF |  |
|  | Renforcement des capacités de prévention et de gestion des crises alimentaires conjoncturelles |  | 2013-2014 | Pourcentage de population en état d’insécurité alimentaire | 15 318 | BN, PTF | CSA, MATDAT, PTF |  |
|  | renforcement de la mise en œuvre du Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA) |  | 2013-2014 | Date de disponibilité des Rapports de mise en œuvre | 130 049 | BN, PTF | CSA, PTF |  |
|  | Meilleure surveillance de la croissance et du développement de l’enfant avec la prise en charge de la malnutrition aigue |  | 2013-2014 | Taux de malnutrition aiguë des enfants de moins de 5 ans en %, Taux d’insuffisance pondérale des enfants de moins de 5 ans en %, Taux de malnutrition chronique des enfants de moins de 5 ans en %, Taux d’anémie des enfants de moins de 5 ans | 4 050 | BN, PTF | MFPFE, MS, MAHSPA, PTF |  |
|  | Encouragement des pratiques appropriées d'alimentation du nourrisson et du jeune Enfant (Achats d'Aliments Prêts à l'Emploi et de compléments de micronutriments, etc.) |  | 2013-2014 | Taux d’anémie chez les femmes en âge de procréer en % | 1 200 | BN, PTF | MFPFE, MS, MAHSPA, PTF |  |
|  |  |  |  | Degré d’utilisation des aliments prêts à l’emploi et de compléments de micronutriments |  | BN, PTF |  |  |
|  | Renforcement du dispositif de lutte contre les carences en micronutriments (Supplémentation en vitamine A et distribution de déparasitant, Fortification des aliments (adoption de lois) |  | 2013-2014 | Taux de couverture de la supplémentation en vitamine A chez les enfants de 6 mois à 5 ans | 1 800 | BN, PTF | MFPFE, MS, MAHSPA, PTF |  |
|  | Renforcement des actions de Nutrition maternelle et infantile |  | 2013-2014 | Taux d’allaitement maternel exclusif des moins de 6 mois en %, Score de consommation et de diversité alimentaire des femmes en âge de procréer et des enfants de moins de 5 ans | 660 | BN, PTF | MFPFE, MEAPLN, MAHSPA, PTF |  |
|  | Renforcement de la Communication en Nutrition Pour le Développement |  | 2013-2014 | Nombre de messages en matière de nutrition | 1 260 | BN, PTF | CSA, MC, MS, PTF |  |
|  | Prévention et réaction adéquate face aux situations d’urgence |  | 2013-2014 | Taux de prise en charges des situations d'urgence | 900 | BN, PTF | CSA, MATDAT, PMSIPC, PTF |  |
|  | Amélioration de la formation des spécialistes en Nutrition et mener la recherche appliquée dans le domaine de la Nutrition |  | 2013-2014 | Nombre de spécialistes en Nutrition formés ou recyclés | 1 050 | BN, PTF | MEFP, MEAPLN, MS, PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre de travaux de recherche publiés dans le domaine de la nutrition. |  | BN, PTF |  |  |
|  | Renforcement de la participation communautaire en faveur de la Nutrition |  | 2013-2014 | % de la population locale sensibilisée aux questions de nutrition | 1 260 | BN, PTF | MEFP, MATDAT, MS, PTF |  |
|  | Promotion de la sécurité sanitaire des aliments |  | 2013-2014 | Taux de contrôle ( ?) | 300 | BN, PTF | MS |  |
|  | Renforcement de l’accessibilité aux soins sur la base de la carte sanitaire actualisée |  | 2013-2014 | Pourcentage de la population ayant accès au PMA dans un rayon de 5km, Taux d’utilisation des services | 17 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Renforcement de la mise en œuvre des Soins Essentiels dans la Communauté (SEC) dans les régions |  | 2013-2014 | %de sites d’ASC fonctionnels (par rapport au nombre total prévu) par région | 20 400 | BN, PTF | MS, MATDAT, PTF |  |
|  | Réduction du risque de transmission du VIH de la mère à l'enfant |  | 2013-2014 | Pourcentage de femmes enceintes séropositives à qui l’on a administré des antirétroviraux pour réduire le risque de transmission mère-enfant | 1 219 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Renforcement de la prise en charge et de l’accès aux soins et aux traitements des PVVIH et Amélioration l’accès au traitement ARV des enfants |  | 2013-2014 | Pourcentage d’adultes atteints d’une infection à VIH parvenue à un stade avancé sous association d’antirétroviraux ; Pourcentage d’enfants atteints d’une infection à VIH parvenue à un stade avancé sous association d’antirétroviraux | 5 229 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Appui à la prise en charge des enfants affectés et/ou infectés par le VIH |  | 2013-2014 | Pourcentage d’orphelins et d’enfants vulnérables (0-17 ans) vivant dans des foyers bénéficiant d’une aide extérieure gratuite pour leur prise en charge | 400 | BN, PTF | MS, MAHSPA, PTF |  |
| Sous total |  |  |  |  | 325 775 |  |  |  |
| CONSOLIDER LA REFORME DE L'ETAT | Optimisation des recettes de l'Etat de façon durable, notamment en mettant en œuvre le programme de transition fiscale | Hausse de la part des recettes fiscales dans le budget national | 2013-2014 | Part des recettes fiscales dans le budget national | 5 000 | BN, PTF | MEFB |  |
|  | Amélioration de la qualité de préparation et d'exécution du budget de l'Etat conformes aux normes internationales | Hausse de la part du budget de l’Etat dont la qualité de préparation et d’exécution est améliorée en conformité aux normes internationales | 2013-2014 | Partdu budget de l’Etat dont la qualité de préparation et d’exécution estaméliorée en conformité aux normes internationales | 2 500 |  | MEFB |  |
|  | Renforcement de la décentralisation et la déconcentration par un système de gestion des finances publiques adéquat | Hausse et meilleure prévisibilité des ressources des Collectivités Territoriales | 2013-2014 | Taux d’accroissementdes ressources des Collectivités Territoriales | 2 200 | BN, PTF | MEFB, MATDAT, PTF |  |
|  |  |  |  | Degré d’amélioration de leurprévisibilité |  | BN, PTF |  |  |
|  | Responsabilisation des acteurs de la gouvernance financière et accroître la transparence et la visibilité de la gestion des finances publiques | Meilleure disponibilité des informations relatives à la gestion des finances publiques | 2013-2014 | Degré d’appréciation de la disponibilité des informations relatives à la gestion des finances publiques | 2 600 | BN, PTF | MEFB |  |
|  | Amélioration de la gestion des finances publiques et lutter efficacement contre la corruption et la délinquance financière à travers la mise en œuvre efficiente du PAGAM-II |  | avr-13 | Taux d'exécution du PAGAM II | 15 000 | BN, PTF | MEFB/PTF |  |
|  | Accélération de la mise en œuvre la Stratégie nationale de contrôle interne |  | 2013-2014 | Nombre de rapports produits | 2000 | BN, PTF | MEFB, PTF |  |
|  |  |  |  | Degré d’appréciation de la mise en œuvre de la Stratégie nationale de contrôle interne |  | BN, PTF |  |  |
|  | Renforcement des capacités humaines et matérielles des structures de contrôle (CGSP, Inspections ministérielles, DNCF, CCS/SFD, SC-CS, PEF, BVG, et Commission des Finances de l’Assemblée Nationale) |  | 4T 2013 | % de structures de contrôle dont les capacités humaines et matérielles ont été renforcées | 2000 | BN, PTF | MEFB |  |
|  |  |  |  | Degré d’appréciation du renforcement des capacités humaines et matérielles des structures de contrôle |  | BN, PTF |  |  |
|  | Créer la structure de gestion de la fonction publique des collectivités territoriales décentralisées |  | 2013-2014 |  | 2000 | BN, PTF | MATDAT | AMM, ACCM et ARM |
|  | Systématiser l’appui et les démarches de transfert des compétences et des ressources par le renforcement des capacités opérationnelles des structures en charge de l’appui à la Décentralisation et à la Déconcentration |  | 2013-2014 |  | 10000 | BN, PTF | MATDAT, Tous Ministères |  |
|  | Renfocer les capacités des agents et élus des collectivités territoriales |  | 2013-2015 |  | 15000 | BN, PTF | MATDAT |  |
|  | Equipement des CT |  | 2013-2016 |  | 35000 | BN, PTF |  |  |
|  | Renforcement des capacités de l'administration, suite aux dommage subis en 2012 |  | 2013-2017 |  | 25000 | BN, PTF |  |  |
| Sous-Total |  |  |  |  | 93 300 |  |  |  |
| PROMOUVOIR LA PAIX ET LA JUSTICE DURABLE | Encouragement du dialogue intra et intercommunautaire | Les communautés vivent ensemble dans la diversité culturelle, ethnique et religieuse | août-déc 2013 | % rencontres effectives et efficaces de concertation (par rapport à l’ensemble du nombre de rencontres de concertations ) | 50 | BN | MATDAT | MAHSPA/MJ/MSIPC |
|  | Lutte contre l’impunité | Tout le monde est égal devant la justice | 2013-204 | % des actes d'impunité identifiés sanctionnés | 100 | BN | MJ | MJ/MEFB/MSIPC, MATDAT |
|  | Poursuite des auteurs de tous les actes de violation des droits humains et en particulier les violences faites aux femmes et aux enfants | Les actes sont posés pour la poursuite des auteurs de violation des droits de l'Home | juin 2013-2014 | %d’auteurs de tous les actes de violation des droits humains poursuivis par les juridictions compétentes . | 2 000 | BN, PTF | MJ | MEFB/MSIPC |
|  | Promotion de la participation des enfants à l’éducation civique, morale et citoyenne |  | 2013-204 | Date de disponibilité de la Cartographie des structures de participation des enfants, Nombre d'enfants et de familles formés | 350 | BN, PTF | MAHSPA, MEAPLN, MFPFE, MSIPC, PTF |  |
|  | Promouvoir les activités de loisirs et socioculturelles en faveur des enfants | Les enfants sont épanouis | 2013-204 | Nombre de structures créées, | 1 200 | BN, PTF | MAHSPA, MEAPLN, MFPFE, PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre d’activités de loisirs initiées |  | BN, PTF |  |  |
|  | Renforcement de la justice pour mineurs | Les mineurs sont protégés par la justice. | 2013-204 | % de personnel formé, | 400 | BN, PTF | MAHSPA, MJ, MFPFE, MSIPC, PTF |  |
|  |  |  |  | % de juridictions équipées, |  | BN, PTF |  |  |
|  | Accroissement de l’accès des femmes et des hommes à des services judiciaires d’accueil et d’informations efficaces et |  | 2013-2014 | Nombre de services d’accueil créés, renforcés et opérationnels ; | 350 | BN, PTF | MFPFE, MJ, MAHSPA, MEFB, MSIPC, PTF |  |
|  | Délivrance del’assistance juridique et judiciaire des personnes démunies notamment les femmes et les populations déplacées. |  |  | Nombre de femmes démunies qui ont bénéficié d’une assistance juridique et judiciaire |  |  |  |  |
|  | Restauration des valeurs de tolérance, de pardon à travers le cousinage afin d'éviter des exactions de vengeances |  | 2013-2014 | Nombre de concertations | 2 000 | BN, PTF | MCulture, MEAPLN, MJ, MAHSPA |  |
|  | Réunions de sensibilisation, de dialogue, afin de tirer toutes les leçons de la crise et repartir sur une nouvelle bases conformément à nos valeurs traditionnelles et aux principes démocratiques | Acte officiel disponible | 2013-2014 | Date de publication au J.O. de l’Acte officiel | 2 000 | BN, PTF | MAHSPA, MATDAT, MSIPC, MC, MJS |  |
|  | Renforcement des capacités et sensibilisation de la famille judiciaire dans les domaines des infractions économique, terrorisme et cyber criminalité, sur les procédures rapides, les droits humains et la déontologie |  | 2013-2014 | Nombre de magistrats formés | 600 | BN, PTF | MJ/PTF |  |
|  | Opérationnalisation des bureaux d’assistance judiciaire au sein de toutes les juridictions |  | 2013-2014 | Nombre bureaux d’assistance fonctionnel | 150 | BN, PTF | MJ/PTF |  |
|  | Accélération de la mise en œuvre du Plan d’Action issu des Etats Généraux de la Lutte contre la Corruption et la délinquance financière |  | 2013-2014 | Nombre de rapports produits | 400 | BN, PTF | MJ, Tous Départements |  |
|  |  |  |  | Degré d’appréciation de la mise en œuvre du Plan d’Action |  |  |  |  |
|  | Réhabilitation et valorisationdu patrimoine culturel endommagé | Le patrimoine culturel est réhabilité et valorisé, notamment les mausolées et les manuscrits de Tombouctou. | 2014 | Nombre de mausolées réhabilités, Nombre de manuscrits numérisés et archivés | 40 000 | BN, PTF | Mculture |  |
| Sous-Total |  |  |  |  | 49600 |  |  |  |
| PREPAPER LE DEVELOPPEMENT DURABLE ET EQUITABLE DU PAYS | Renforcement des capacités d’accueil des IFM et des établissements secondaires |  | 2013-2014 | % d’établissements réhabilités par type, | 2 000 | BN, PTF | MEAPLN, MEFB, PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre d’établissements construits et équipés par type |  |  |  |  |
|  | Recrutement d’enseignants suffisants au niveau du primaire et du secondaire en privilégiant l’embauche de femmes enseignantes |  | 2013-2014 | Nombre d’enseignants par niveau et par sexe | 175 229 | BN, PTF | MEAPLN, MEFB, PTF |  |
|  |  |  |  | Ratio élèves/maître par niveau |  |  |  |  |
|  | Renforcement du programme des Personnes Agées par la prise en charge sociale et médicale de 5000 personnes âgées |  | 2013-2014 | Date de disponibilité du rapport d’évaluation de l’ancien plan, | 70 | BN, PTF | MAHSPA, MSIPC, PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre de personnes âgées prises en charge |  |  |  |  |
|  | Renforcement du programme de développement social urbain |  | oct-13 | % d’ouvrages réalisés et | 60 | BN, PTF | MAHSPA, MSIPC, PTF |  |
|  |  |  |  | %AGR financées |  |  |  |  |
|  | Mise en place d'un système de protection sociale pour les populations du monde rural |  | 2013-204 | % de la population rurale couverte par unsystème de protection sociale | 700 | BN, PTF | MAHSPA, MEAPLN, MFPFE, MSIPC, MA, PTF |  |
|  | Transformation des écoles communautaires en écoles publiques |  | 2013-2014 | % d’écoles communautaires transformées et appuyées | 1200 | BN, PTF | MEAPLN,MATDAT, MEFB, PTF |  |
|  | Valorisation des capacités de la Diaspora Malienne |  | 2013-2014 | Montant des transferts des migrants, | 600 |  | MAECI, MEFB, PTF |  |
|  |  |  |  | Nombre d'entreprises créées et d'emplois créés, |  | BN, PTF |  |  |
|  |  |  |  | Nombre d’experts mobilisés dans le cadre du transfert des compétences |  |  |  |  |
|  | Généralisation de la Planification et la Budgétisation sensible au genre (PBSG) dans l'ensemble des secteurs. |  | 2013-2014 | % de budgets sectoriels sensibles au genre | 300 | BN, PTF | MEFB, MFPFE, PTF |  |
|  | Appui à la stratégie Nationale d’extension de la couverture maladie par les mutuelles de santé. |  | 2013-2014 | Pourcentage de la population couverte par les mutuelles de santé | 6 000 |  | MAHSPA/MS/PTF |  |
|  | Poursuite de la mise en œuvre régulière du CSCRP (revues) | Les actions prévues sont réalisées | juin 2013 et juin 2014 | Rapports annuels de mise en œuvre du CSCRPdisponibles | 100 | BN, PTF | MEFB | Tous Ministères |
|  | Poursuivre la reforme du Système Statistique National | Le reforme du système statistique est achevée par l'adoption du reste des textes et actes officiels | 2013 & 2014 | Date d’adoption des textes et actes officiels du SDS | 3600 | BN, PTF | MEFB | Tous Ministères |
|  |  | Les grandes opérations statistiques sont réalisées |  | Taux de réalisation des activités programmés dans le Schéma Directeur de la Statistique |  |  |  |  |
|  | Restauration des terres dégradées |  | 2013-2014 | % de superficies restaurées | 2 000 | BN, PTF | MA/PTF |  |
|  | Renforcement de la gouvernance du système pharmaceutique, en vue d’améliorer les performances des services clés en charge de la mise en œuvre de la Politique nationale pharmaceutique |  | 2013-2014 | Taux de disponibilité des médicaments du panier ; Coût moyen de l'ordonnance | 32 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Renforcement de la maîtrise du développement et la gestion des ressources humaines pour une plus grande équité et la performance du personnel sanitaire |  | 2013-2014 | Ratio personnel soignant par habitants, | 17 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  |  |  |  | Taux de structures de santé disposant du personnel minimum requis au niveau des Cscom et Csref |  |  |  |  |
|  | Développement de l’approche globale d’amélioration de la qualité des prestations |  | 2013-2014 | Taux CPN4, | 20 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  |  |  |  | Taux d’accouchement assisté /personnel qualifié, |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Taux de structure disposant d’un système de référence/évacuation opérationnel |  |  |  |  |
|  | Développement d'un système efficace et efficient de gestion et de maintenance des équipements sanitaires |  | 2013-2014 | Nombre de contrats de maintenance signés dans les EPH et à la DFM | 6 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Renforcement de l’ancrage des Etablissements Hospitaliers et assimilés dans le système de santé pour accroître leur efficacité et leur rentabilité |  | 2013-2014 | Taux de malades référés/évacués, | 50 000 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  |  |  |  | Taux de mortalité intra hospitalière |  |  |  |  |
|  | Consolidation des acquis du Renforcement institutionnel, de la décentralisation dans le secteur de la santé |  | 2013-2014 | Taux de districts disposant d’un Plan quinquennal de Développement Sanitaire et Social de Cercle, | 40 000 | BN, PTF | MS, MATDAT, PTF |  |
|  |  |  |  | Taux d’EPH et assimilés disposant de Projet d’Etablissement actualisé |  |  |  |  |
|  | Renforcement de l’utilisation des préservatifs |  | 2013-2014 | Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant eu des rapports sexuels avec plus d’un partenaire au cours des 12 derniers mois déclarant avoir utilisé un préservatif lors de leur dernier rapport sexuel | 2 058 | BN, PTF | MS/PTF |  |
|  | Renforcement du dispositif le dépistage volontaire au VIH eu au SIDA |  | 2013-2014 | Pourcentage de femmes et d’hommes âgés de 15 à 49 ans ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat, Pourcentage, parmi les populations les plus à risque de personnes ayant subi un test VIH au cours des 12 derniers mois et qui en connaissent le résultat | 2 087 |  | MS/PTF |  |
|  | Améliorer l'assainissement à travers: . Tenue des réunions d'information et de sensibilisation . Mise en œuvre des journées de communication .Acquisition du petit matériel d’assainissement .Organisation des campagnes de nettoyage .Conditionnement et transport des emballages et fûts des pesticides de Gao | Campagne de communications entreprises .22 localités assainies . Site de déversement des pesticides de Gao dépollué | Avril-déc 2013 | Nombre de campagnes de communication d’entreprises Nombre de localités assainies Nombre de faits gestuels évacuées | 6 000 | BN, PTF | MEA | MS MATATD MAHSPA |
|  | Evacuer 9 dépôts de transit à Bamako | Evacuation de 262611m3 de déchets solides vers la décharge finale | Avril-déc 2013 | Volume de déchet solides évacues dans la décharge finale |  | BN, PTF | MEA | MS MATATD MAHSPA |
|  | Protection des canaux d'alimentation des lacs et mares l'ensablement à Tombouctou et Gao par la fixation mécanique et biologique des dunes | canaux d'alimentation des lacs et mares à Tombouctou et Gao sont protégés | 2013-2014 | Nombre d’ha protégés | 250 000 | BN, PTF | MEA | MA, MEP |
|  |  | 600 ha protégés |  | Nombre d’ha protégés |  |  |  |  |
|  | Reprise des travaux de protection de certaines parties du fleuve menacées d'ensablement | 500 ha protégés | 2013-2014 | Nombre d’ha protégés |  | BN, PTF | MEA | MEE, MET |
|  | Réalisation de plantations de protection des berges sur le canal de navigation koriomé-kabara | Plantations de protection des berges sur le canal de navigation koriomé-kabara sont réalisées | 2013-2014 |  |  | BN, PTF | MEA | MET |
|  |  | 50 ha de berge protégés |  | Nombre d’ha protégés |  |  |  |  |
|  | Protection contre l'ensablement du canal khadafi reliant kabara à Tombouctou | canal khadafi reliant kabara à Tombouctou est protégé | 2013-2014 |  |  | BN, PTF | MEA |  |
|  |  | 150 ha protégés |  | Nombre d’ha protégés |  |  |  |  |
|  | Protection des routes | routes protégées | 2013-2014 |  |  | BN, PTF | MEA | MET |
|  |  | 250 ha de route protégés |  | Nombre d’ha protégés |  |  |  |  |
|  | Protection des périmètres irrigués | périmètres irrigués protégés | 2013-2014 | % de périmètres irrigués protégés |  | BN, PTF | MEA | MAHSPA |
|  |  | 300 ha d'habitat protégés |  | Nombre d’ha protégés |  |  |  |  |
|  | Sensibilisation des collectivités à la gestion des conflits en matière de forêts et de faune | la gestion participative des collectivités à la gestion des ressources forestières et fauniques est assurée | 2013-2014 | Degré d’apprécation de la gestion participative des collectivités à la gestion des ressources forestières et fauniques |  | BN, PTF | MEA | MEE |
| Sous-Total |  |  |  |  | 613 404 |  |  |  |
| Sous Total Autres Actions 2013-2014 complémentaires de la Feuille de Route |  |  |  |  | 1 465 083 |  |  |  |
| Total global |  |  |  |  | 2 709 428 |  |  |  |

# Annexe 2 : Mécanismes de Gestion de la crise

Diverses mesures ont été prises dans le cadre de la gestion de la crise, portant notamment sur :

- l’Accord cadre signé le 6 avril 2012 entre la CEDEAO et le CNRDRE ;

- l’investiture le 12 avril 2012 du Président de l’Assemblée Nationale comme Président de la République par intérim ;

- la nomination du Premier ministre de transition, Décret n°2012-193/P-RM du 17 avril 2012, portant nomination du Premier ministre,

- la mise en place du premier Gouvernement de la transition de 24 membres, dirigé par le Premier ministre Cheick Modibo DIARRA, Décret n°2012-194/P-RM du 24 avril 2012, portant nomination des membres du Gouvernent ;

- l’élaboration en juin d’un projet de feuille de route sur la base des deux missions principales de la transition : la gestion de crise dans le Nord du Mali et l’organisation d’élections libres, transparentes et démocratiques ;

- la mise en place du deuxième Gouvernement de la transition de 32 membres, dirigé par le Premier ministre Cheick Modibo DIARRA, Décret n°2012-479/P-RM du 20 août 2012, portant nomination des membres du Gouvernent ;

- la dissolution du CNRDE et création par loi en août 2012 d’un organe de reformes et de renforcement des forces armées et de sécurité, dénommé Comité militaire de suivi de la reforme des forces de défense et de sécurité ;

- les échanges en août 2012 entre les autorités militaires nationales et les autorités militaires de la CEDEAO sur les modalités d’appui de la communauté internationale au Mali ;

- la requête du Président de la République par intérim du Mali, le 4 septembre 2012 pour une intervention militaire de la CEDEAO en vue de libérer le Nord du Mali ;

- la demande du Premier ministre le 26 septembre d'une résolution du Conseil de Sécurité des Nations Unies autorisant, sous le chapitre VII de la Charte des Nations Unies, l'intervention d'une force militaire internationale afin d'aider l'armée malienne à reconquérir les régions du Nord occupées ;

- la démission du Premier ministre Cheick Modibo DIARRA, le 10 décembre 2012 ;

- la nomination d’un nouveau premier Ministre  par le Président de la République Décret n° 2012-708/P-RP du 11 décembre 2012, portant nomination de Monsieur Diango Cissoko Premier ministres ;

- la mise en place du troisième gouvernement de transitions, Décret n° 2012-710/P-RP du 15 décembre 2012, portant nomination des membres du Gouvernent avec 30 membres ;

- l’adoption d’une résolution (2085) du Conseil de Sécurité des Nations Unies pour l’intervention armée au Nord du Mali ;

- l’intervention rapide de l’armée française (opération serval) le 11 janvier 2013, à la demande du Président de la République  pour stopper l’avancée des terroristes vers le sud du Mali,

- la récupération, sécurisation et contrôle des principales localités occupées par l’armée malienne, appuyée par l’armée française ;

- l’arrivée de certains contingents des troupes africaines (Togo, Niger, Burkina Faso, Tchad, Sénégal, etc.) pour aider l’armée malienne à sécuriser le Nord.

Sur le plan des finances publiques, la crise a eu comme conséquence un ajustement budgétaire (baisse des recettes budgétaires avec comme conséquence une réduction de 600 milliards de FCFA des dépenses publiques).

# Annexe 3 : comparaison des d’actions qui concourent directement et à court terme pour maintenir ou améliorer les indicateurs de développement humain

Figure 1: PAP 2012-2013 et PAPU 2013-2014

- (en milliards de FCFA)

Sources: Gouvernement du Mali

Figure 2: PAPU selon les axes  stratégiques (en milliards de FCFA)

Sources: Gouvernement du Mali

Figure 3: Axe 1 selon les Plans et les domaines d’interventions sur le période de 2 ans

(en milliards de FCFA)

Sources: Gouvernement du Mali

Figure 4: Axe 2 selon les Plans et les domaines d’interventions sur le période de 2 ans

(en milliards de FCFA)

Sources: Gouvernement du Mali

Figure 9: Axe 5 selon les Plans et les domaines d’interventions sur le période de 2 ans

(en milliards de FCFA)

Sources: Gouvernement du Mali